## 计划
|  | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 | 完成时间 | 完成人 | 修改时间 | 完成人
代码开发 | NC采购管理与自动化接口-NC采购订单 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-16 | 施鹏
| NC采购管理与自动化接口-NC库存采购入库单 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-21 | 施鹏
| NC采购管理与自动化接口-采购奖罚单界面及功能完成 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 施鹏
| NC采购管理与自动化接口-采购奖罚单支持审批流 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-23 | 施鹏 | 2014-10-11 | 施鹏
| NC采购管理与自动化接口-采购发票 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-21 | 2014-09-22
| 调拨管理与物流自动化系统接口-调拨价格政策界面及功能完成 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2014-09-29 | 施鹏
| 调拨管理与物流自动化系统接口-调拨订单修改源码实现功能 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-24 | 2014-09-24
| 调拨管理与物流自动化系统接口-调拨出库单 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-28 | 樊小龙
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售价格政策界面及功能 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-28 | 施鹏 | 2014-10-11 | 施鹏
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售价格政策支持审批流 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-27 | 2014-09-27 | 2014-09-29 | 施鹏 | 2014-10-11 | 施鹏
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售订单IC卡信息接口读取 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-09-28 | 2014-09-28
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售订单接口与预警 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-09-29 | 2014-09-29
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售收款通知单界面及功能 | 2014-10-12 | 2014-10-15 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 施鹏
| NC销售管理与物流自动化系统接口-价格优惠单界面及功能 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-05 | 高代通
| NC销售管理与物流自动化系统接口-价格优惠单支持审批流 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2014-10-05 | 高代通
| NC销售管理与物流自动化系统接口-NC销售出库单 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-04 | 2014-10-03 | 2014-09-28 | 樊小龙
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售结算单界面及功能 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-01 | 施鹏
| NC销售管理与物流自动化系统接口-销售结算单自动生成销售成本结转单、销售应收单 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-07 | 2014-10-07
| NC销售管理与物流自动化系统接口-优惠结算单界面及功能 | 2014-10-26 | 2014-10-26 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-04 | 施鹏
| NC销售管理与物流自动化系统接口-优惠结算单信用逻辑处理 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-09 | 2014-10-10